## Hoja1
[8 empty] | OCTUBRE 2019 | [8 empty] | NOVIEMBRE 2019 | [25 empty] | DICIEMBRE 2019 | [25 empty] | FEBRERO 2019
No | ACTIVIDAD |  | DESCRIPCION | USUARIO |  | ESTATUS |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
|  |  |  | RESP. | SOP. |  |  | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S | L | M | M | J | V | S
1 | Base de Datos | [5 empty] | PLAN
REAL
| 1.1 | Diseño de Base de Datos |  | JR | MP |  | PLAN | bar: OCTUBRE 2019 22 M to OCTUBRE 2019 25 V
REAL | bar: OCTUBRE 2019 25 V
| 1.2 | Creación de Base de Datos |  | JR | MP |  | PLAN
REAL
2 | Creación del servidor | [5 empty] | PLAN
REAL
| 2.1 | Instalar node |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 2.2 | Inicializar la carpeta contenedora de servidor |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 2.3 | Instalar dependencias necesarias |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 2.4 | Crear módulo de rutas |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 2.5 | Crear módulo de controladores de rutas |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 2.6 | Creación de modelos y relaciones en servidor |  |  |  |  | PLAN
REAL
3 | Establecimiento de privilegios y tipos de usuario | [5 empty] | PLAN
REAL
| 3.1 | Establecer tipos de usuario, sus roles, permisos y respectivas funciones |  |  |  |  | PLAN
REAL
MODULOS EN COMUN
4 | Módulo de login | [5 empty] | PLAN
REAL
| 4.1 | Diseño de pantalla de login |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.2 | Diseño de funcionalidad en back-end |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.3 | Creación de pantalla de login |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.4 | Implementación de funcionalidad en back-end |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.5 | Ensamble de front-end con back-end |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.6 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 4.7 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
5 | Modulo de Listado de paquetes | [5 empty] | PLAN
REAL
| 5.1 | Recopilación de paquetes |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.2 | Diseño de pantalla para mostrar un paquete especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.3 | Diseño de funcionalidad en back-end para mostrar paquete especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.4 | Creación de pantalla para mostrar un paquete especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.5 | Implementación de funcionalidad en back-end para mostrar paquete especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.6 | Ensamble de front-end con back-end para mostrar un paquete especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.7 | Diseño de pantalla para listar paquetes disponibles |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.8 | Diseño de funcionalidad en back-end para listar paquetes |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.9 | Creación de pantalla para listar paquetes disponibles |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.1 | Implementación de funcionalidad en back-end para listar paquetes |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.11 | Ensamble de front-end con back-end para listar paquetes |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.12 | Pruebas de funcionalidad de módulo completo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
6 | Modulo de Listado de pedidos | [5 empty] | PLAN
REAL
| 5.13 | Diseño de pantalla para mostrar un pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Diseño de funcionalidad en back-end para mostrar pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Creación de pantalla para mostrar un pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Implementación de funcionalidad en back-end para mostrar pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Ensamble de front-end con back-end para mostrar un pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.7 | Diseño de pantalla para listar todos pedidos |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.8 | Diseño de funcionalidad en back-end para listar pedidos |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.9 | Creación de pantalla para listar pedidos |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.1 | Implementación de funcionalidad en back-end para listar pedidos |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.11 | Ensamble de front-end con back-end para listar pedidos |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.12 | Pruebas de funcionalidad de módulo completo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 5.13 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
RECEPCIONISTA
6 | Módulo de venta | [5 empty] | PLAN
REAL
| 6.1 | Diseño de pantalla para formulario |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.2 | Diseño de funcionalidad en back-end para crear un pedido |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.3 | Creación de pantalla para formulario de ventas |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.4 | Implementación de funcionalidad en back-end para mandar una notificacion |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.5 | Ensamblaje de módulo de listado de paquetes |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.6 | Implementación de funcionalidad en back-end para ingresar un pedido |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.7 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 6.8 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
FOTOGRAFO
7 | Módulo de notificaciones de fotografo | [5 empty] | PLAN
REAL
| 7.1 | Diseño de pantalla para recibir notificaciones en perfil de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.2 | Diseño de funcionalidad en back-end para recibir una notificacion |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.3 | Creación de pantalla para notificaciones en perfil de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.4 | Implementación de funcionalidad en back-end para recibir una nofiticacion |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.5 | Ensamblaje de módulo de venta con funcionalidad de notificacion |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.6 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 7.7 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
8 | Módulo de pedido en proceso | [5 empty] | PLAN
REAL
| 8.1 | Diseño de pantalla de pedido en proceso |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.2 | Diseño de funcionalidad en back-end para obtener un pedido creado |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.3 | Diseño de funcionalidad en back-end para marcar un pedido como tomado |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.4 | Creación de pantalla para mostrar un pedido especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.5 | Implementación de funcionalidad en back-end para obtener un pedido creado |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.6 | Implementación de funcionalidad en back-end para marcar un pedido como tomado |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.7 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.8 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
8 | Módulo de pedidos tomados por un fotografo | [5 empty] | PLAN
REAL
| 8.1 | Diseño de pantalla de listado de pedidos tomados por un fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.2 | Diseño de funcionalidad para listar los pedidos de un fotografo especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.3 | Creación de pantalla de listado de pedidos tomados por un fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.4 | Implementación de funcionalidad para listar pedidos de un fotografo especifico |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.5 | Diseño de pantalla para notificaciones en perfil de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.6 | Diseño de pantalla para notificaciones en perfil de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.7 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.8 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
8 | Módulo de perfil personal de fotografo | [5 empty] | PLAN
REAL
| 8.1 | Diseño de pantalla de perfil personal de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.2 | Diseño de funcionalidad obtener los datos personales de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.3 | Creación de pantalla para mostrar información personal de fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.4 | Implementación de funcionalidad obtener informacion personal de un fotografo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.5 | Ensamble de vista con funcionalidad del modulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.7 | Pruebas de funcionalidad |  |  |  |  | PLAN
REAL
| 8.8 | Aprobación de módulo |  |  |  |  | PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
PLAN
REAL
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL ESTUDIO FOTOGRAFICO